## WBS Gantt
?? Energy Budget WBS & Gantt Chart
WBS | Task | Owner | Status | Start Date | Finish Date | W. | % | 10? | [6 empty] | 11? | [6 empty] | 12? | [6 empty] | 13? | [6 empty] | 14? | [6 empty] | 15?
[8 empty] | 05-12 | 05-13 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | 05-24 | 05-25 | 05-26 | 05-27 | 05-28 | 05-29 | 05-30 | 05-31 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-13 | 06-14 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 06-19 | 06-20 | 06-21 | 06-22
1 | ??? ?? ?? | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 7 | bar: 10? 05-12 to 10? 05-18
1.1 | ?? ?? | ?? | Completed | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 100 | 10? 05-12: 0
1.2 | ???? ?? | ?? | Completed | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100 | 10? 05-12: 0; 10? 05-13: 0
1.3 | WBS ?? | ?? | Completed | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2 | 100 | 10? 05-14: 0; 10? 05-15: 0
1.4 | ??/??/BONUS ?? | ?? | Completed | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 100 | 10? 05-18: 0
M1 | ?? ?? ?? | ?? | Milestone | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 100 | bar: 10? 05-18
2 | ??? ?? ?? | - | - | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 7 | bar: 11? 05-19 to 11? 05-25
2.1 | ??? ?? ?? | ?? | Completed | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 100 | 11? 05-19: 0
2.2 | ??? ?? | ?? | Completed | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 100 | 11? 05-20: 0
2.3 | ?????? | ?? | Completed | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 100 | 11? 05-21: 0
3.1 | ??? ??? ?? | ?? | Completed | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 100 | 11? 05-22: 0
3.2 | ? ? ??? ?? | ?? | Completed | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 100 | 11? 05-22: 0
3.3 | ?? ?? ??? ?? | ?? | Completed | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 100 | 11? 05-25: 0
3.4 | ?? ??? ?? | ?? | Completed | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 100 | 11? 05-25: 0
M2 | ??/?? ?? ?? | ?? | Milestone | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 100 | bar: 11? 05-25
3 | ?? ?? 1 ?? | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 7 | bar: 12? 05-26 to 12? 06-01
4.1 | ??? ?? ?? | ?? | In progress | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 50 | 12? 05-26: 0; 12? 05-27: 0
4.2 | ? ? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | 0 | 12? 05-28: 0; 12? 05-29: 0
4.3 | ??? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 0 | 12? 05-29: 0
4.4 | ?? ??? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 0 | 12? 06-01: 0
5.1 | ??? ?? ??? | ?? | In progress | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 95 | 12? 05-26: 0
5.2 | ? ? ??? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 0 | 12? 06-01: 0
M3 | MVP ?? ?? ?? ?? | ?? | Milestone | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 0 | bar: 12? 06-01
4 | ?? ?? 2 ??? ??? | - | - | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 7 | bar: 13? 06-02 to 13? 06-08
5.3 | ??? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 0 | 13? 06-02: 0
5.4 | ??? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 0 | 13? 06-03: 0
6.1 | ?? ???? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 0 | 13? 06-04: 0
6.2 | ?? ? ? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4 | 0 | 13? 06-05: 0; 13? 06-06: 0; 13? 06-07: 0; 13? 06-08: 0
6.3 | ??? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 0 | 13? 06-08: 0
6.4 | ?? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4 | 0 | 13? 06-05: 0; 13? 06-06: 0; 13? 06-07: 0; 13? 06-08: 0
7.1 | ?? ?? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 0 | 13? 06-08: 0
7.2 | ?? ?? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 0 | 13? 06-08: 0
7.3 | ?? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 0 | 13? 06-08: 0
M4 | ??/?? ?? ?? ?? | ?? | Milestone | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 0 | bar: 13? 06-08
5 | ???? ?? ?? | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 7 | bar: 14? 06-09 to 14? 06-15
8.1 | ?? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 0 | 14? 06-09: 0; 14? 06-10: 0
8.2 | ??? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | 0 | 14? 06-11: 0; 14? 06-12: 0
8.3 | ?? ??? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 0 | 14? 06-12: 0
8.4 | ?? ??? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 4 | 0 | 14? 06-12: 0; 14? 06-13: 0; 14? 06-14: 0; 14? 06-15: 0
9.1 | ?? ?? ??? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 0 | 14? 06-15: 0
9.2 | ??? ???? ??? | ?? | Not Started | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 0 | 14? 06-15: 0
9.3 | README ?? | ?? | Not Started | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 0 | 14? 06-15: 0
M5 | ???/?? ?? ?? | ?? | Milestone | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 0 | bar: 14? 06-15
6 | ?? ?? | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 7 | bar: 15? 06-16 to 15? 06-22
9.4 | ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? | ?? | Not Started | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 7 | 0 | 15? 06-16: 0; 15? 06-17: 0; 15? 06-18: 0; 15? 06-19: 0; 15? 06-20: 0; 15? 06-21: 0; 15? 06-22: 0
M6 | ?? ?? | ?? | Milestone | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0 | bar: 15? 06-22

## Guide
Energy Budget WBS & Gantt Chart ???
1. WBS/Task/Status/Start Date/Finish Date? ?? ??? ?????.
2. ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?????.
3. ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?????.
4. ? ??? ???????.
5. ?? ???? ?? ?? 2026-05-26? ?????.
6. ??? 10?? 2026-05-12 ?? ???? 15???? ??????.