## WBS Gantt
Energy Budget WBS & Gantt Chart | [7 empty] | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22
WBS | Task | Owner | Status | Start Date | Finish Date | W | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | 기획 및 문제 정의 | - | Completed | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 7 | 100
1.1 | 프로젝트 주제 확정 | 정원식 | Completed | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 100 | bar: 5/13 2
1.2 | 비전과 문제 정의 작성 | 정원식 | Completed | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100 | bar: 5/13 2 to 5/14 3
1.3 | 사용자 시나리오 3개 작성 | 정원식 | Completed | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | 100 | bar: 5/14 3 to 5/15 4
1.4 | MoSCoW 기능 분류 | 정원식 | Completed | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2 | 100 | bar: 5/15 4 to 5/16 5
1.5 | WBS와 6주 일정 정리 | 정원식 | Completed | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | 100 | bar: 5/17 6 to 5/19 8
1.6 | 1차 산출물 점검 | 정원식 | Milestone | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 100
2 | 설계 및 개발 환경 | - | Completed | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 7 | 100
2.1 | React Native Expo TypeScript 선택 | 정원식 | Completed | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | 100 | bar: 5/20 9 to 5/21 10
2.2 | ADR 작성 | 정원식 | Completed | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | 100 | bar: 5/21 10 to 5/23 12
2.3 | Mermaid 아키텍처 문서 작성 | 정원식 | Completed | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 3 | 100 | bar: 5/23 12 to 5/25 14
2.4 | GitHub Pages 발표 페이지 구성 | 정원식 | Completed | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2 | 100 | bar: 5/25 14 to 5/26 15
2.5 | 개발 환경 점검 | 정원식 | Milestone | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 100
3 | Energy Budget MVP 앱 구현 | - | Completed | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | 100
3.1 | 에너지 예산 계산 규칙 구현 | 정원식 | Completed | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 100 | bar: 5/27 16
3.2 | 컨디션 입력 UI 구현 | 정원식 | Completed | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 100 | bar: 5/27 16 to 5/28 17
3.3 | 할 일 추가 UI 구현 | 정원식 | Completed | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 100 | bar: 5/28 17
3.4 | 추천 및 미루기 목록 구현 | 정원식 | Completed | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 100 | bar: 5/28 17 to 5/29 18
3.5 | 실행 배치 파일 작성 | 정원식 | Completed | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 100 | bar: 5/29 18
3.6 | TypeScript 및 Expo export 검증 | 정원식 | Completed | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 100 | bar: 5/29 18
3.7 | MVP 구현 점검 | 정원식 | Milestone | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 100
4 | 발표 자료 및 포트폴리오 | - | In Progress | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 | 85
4.1 | 스타트업 스타일 발표 PDF 제작 | 정원식 | Completed | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 100 | bar: 5/28 17 to 5/29 18
4.2 | 앱 화면 캡처 기반 PDF 수정 | 정원식 | Completed | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 100 | bar: 5/29 18
4.3 | 2분 발표 대사 작성 | 정원식 | Completed | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 100 | bar: 5/29 18
4.4 | WBS Gantt 엑셀 최신화 | 정원식 | In Progress | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | 70 | bar: 5/29 18 to 5/30 19
4.5 | GitHub Pages 배포 점검 | 정원식 | In Progress | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 3 | 60 | bar: 5/30 19 to 6/1 21
5 | 추가 기능 개발 | - | Not Started | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 14 | 0
5.1 | 일일 계획 저장 기능 | 정원식 | Not Started | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 4 | 0 | bar: 6/3 23 to 6/6 26
5.2 | 완료 기록 저장 | 정원식 | Not Started | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4 | 0 | bar: 6/6 26 to 6/9 29
5.3 | 주간 에너지 리포트 | 정원식 | Not Started | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | 0 | bar: 6/10 30 to 6/13 33
5.4 | 사용성 개선 및 UI 다듬기 | 정원식 | Not Started | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 4 | 0 | bar: 6/13 33 to 6/16 36
6 | 최종 테스트 및 발표 | - | Not Started | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 7 | 0
6.1 | 사용자 시나리오 테스트 | 정원식 | Not Started | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 3 | 0 | bar: 6/17 37 to 6/19 39
6.2 | README와 실행 방법 최종 정리 | 정원식 | Not Started | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | 0 | bar: 6/19 39 to 6/20 40
6.3 | 발표 리허설 및 PDF 최종 점검 | 정원식 | Not Started | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 3 | 0 | bar: 6/20 40 to 6/22 42
6.4 | 최종 발표 | 정원식 | Milestone | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0

## Guide
구분 | 설명 | 프로젝트 적용 | 발표 포인트
비전 | 시간이 아니라 에너지 기준으로 하루를 계획한다 | Energy Budget 한 줄 소개와 문제 정의 | 무리하지 않는 꾸준함
WBS | 10주차부터 15주차까지 산출물을 한눈에 본다 | 기획, 설계, 구현, 테스트, 발표 | 진행 상황을 URL에서 바로 확인
아키텍처 | 화면, 흐름, 규칙, 저장을 분리한다 | presentation, application, domain, data | 초급자도 설명 가능한 구조
MVP | 혼자 구현 가능한 범위로 기능을 줄인다 | 컨디션 입력, 할 일 등록, 계산, 추천, 저장 | 실생활에 바로 쓰는 앱